## Sheet1
No. | TAREA | FECHA INICIO | FECHA FIN | % COMPLETADO
Semana 18 al 24 de Julio
1 | Boceto Modelo Relacional - BD | 24/07/2022 | 24/07/2022 | 100%
Semana 25 al 29 de Julio
2 | Creacion Base de datos | 25/07/2022 | 29/07/2022 | 100%
3 | Creacion Modelo relacional | 25/07/2022 | 29/07/2022 | 100%
Semana del 1 al 5 de Agosto
4 | Inicio algoritmo generador CUI | 2022-01-08 | 2022-03-08 | 100%
5 | 2da revisada algoritmo generador CUI | 2022-04-08 | 2022-05-08 | 100%
Semana del 8 al 12 de Agosto
6 | 3era revisada algoritmo generador CUI | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 100%
Semana del 15 al 19 de Agosto
Exportar datos para Depto
Exportar datos para municipio
Implementacion combobox depto
Implementacion combobox Municipio
Semana del 22 al 31 de Agosto
| Combobox anidados | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 100%
| Almacenamiento de plantilla en BD | 25/08/2022 | 31/08/2022 | 100%
| Almacenamiento de Bitmap en BD | 25/08/2022 | 31/08/2022 | 100%
- Funcion para pasar imagen a bitmap
- De varbinary pasar a bitmap
- mostrar la huella en la forma de Registro
| Traida de Bitmap desde BD a programa | 25/08/2022 | 31/08/2022 | 100%
Semana del 22 al 31 de Agosto
Reestructura de BD para almacenamiento de huellas
- Implementacion de tabla para dedos de la mano
- cambio de forma de almacenar huella por medio de codigo en script BD
| Reconfiguracion de script BD para exportar datos |  |  |  | 11 de septiembre
Creacion de SP para insertar
- Union de SP Generar CUI
- Crear SP para insertar
Programar funcion insertar en BD Registro menor de edad